## разм корр
| "Передано на согласование" |  |  |  | "Согласовано"
| Председатель Комитета по развитию городского хозяйства |  |  |  | Глава администрации ЗАТО г. Североморск
администрации ЗАТО г. Североморск
|  | _______________________________________ | А.Н. Савченко |  |  |  | _____________________________________
| " _______" __________________________ |  | 2017 года |  | " _______" ___________________
Проект адресной программы по ремонту автомобильных дорог и проездов в границах ЗАТО г. Североморск в 2019 году
№ п/п | Объект | Наименование объекта | Местоположение участка, подлежащего ремонту | Перечень работ | Объем работ | Ед. изм. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ПРОЕЗДЫ
1 | Площадь | Сооружение в г. Североморске, Площадь Северная Застава | Площадь Северная Застава | Ремонт покрытия из асфальтобетонной смеси марки 2 тип Б, толщиной 7 см, дорожная разметка, замена барьерного ограждения | 4000 | м2 | 7653959.36
2 | Проезд | Проезд в г. Североморске, улица Вице-адмирала Падорина, от ДК "Строитель" до ул. Полярной | Участок от д. 10 до д. 20 по ул. Сизова + участок в районе ДК "Строитель" | Ремонт покрытия из асфальтобетонной смеси марки 2 тип Б, толщиной 7 см, дорожная разметка | 3600 | м2 | 4283423.81
3 | Автодорога | Автодорога г. Североморск - г. Североморск-3 | автодорога г. Североморск - г. Североморск-3, участок в районе 17 км, участок 26 км. до КПП | Ремонт асфальтобетонного покрытия, смесью марки 2 тип Б, ремонт обочины | 8000 | м2 | 9698898.27
4 | Проезд | ул. Сгибнева | Участок от ул. Сгибнева д. 2 до ул. Сивко | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара | 828 | м2 | 1240638.88
5 | Проезд | ул. Кирова | Тротуар вдоль домов 3, 7, 11 по ул. Кирова | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара, ремонт щебеночного основания | 1555 | м2 | 2429949.8
ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
1 |  | пгт. Сафоново, ул. Панина | Участок в районе д. № 5 - 7 по ул. Панина | Ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство ливневой канализации |  |  | 700000
|  |  |  | Итого: | 17983 |  | 26006870.12
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
| Проезд | улица Саши Ковалева, от ул. Душенова до ул.Сизова, 2 |  |  | 12 | м2
| Проезд | ул.Ломоносова, от ул. Душенова до ул. Сгибнева |  |  | 15.4 | м2
| Площадь | Приморская площадь |  |  | 15.8 | м2
| Проезд | от Приморской площади до ул.Сгибнева, д.11 |  |  | 9.2 | м2
| Проезд | улица Сгибнева, от ул.Сгибнева,11 до ул.Сгибнева, 2 |  |  | 2.4 | м2
| Проезд | улица Сгибнева, от ул.Сгибнева, 2 до ул.Сивко |  |  | 4.4 | м2
| Проезд | улица Сивко, от ул. Сафонова ,7 до ул. Сгибнева |  |  | 12.8 | м2
| Проезд | от ул.Сивко (от ДТ) до ул.Сафонова, д.1 |  |  | 1.2 | м2
| Проезд | улица Сафонова от Дома офицеров до ул. Морской |  |  | 5.3 | м2
| Проезд | ул. Морская, дом 12 |  |  | 3.2 | м2
| Проезд | улица Душенова, от ул.Сафонова, у школы №10 |  |  | 2.2 | м2
| Проезд | улица Сафонова, от ДОФа до Приморской площади |  |  | 150.6 | м2
| Проезд | улица Головко, от ул. Душенова до ул. Сивко, 2 |  |  | 110.8 | м2
| Проезд | ул.Душенова, от Мурманского шоссе до ул. Душенова, 28, улица Пикуля |  |  | 215.6 | м2
| Проезд | от ул. Душенова до ул. С.Ковалева д. 8 |  |  | 17 | м2
| Проезд | ул. Советская |  |  | 85.6 | м2
| Проезд | от ул. Советская, д. 27 до Северная, д. 24 |  |  | 29.1 | м2
| Проезд | ул. Советская у ООО "СЖКХ" (парковка) |  |  | 15 | м2
| Проезд | ул. Северная |  |  | 221.8 | м2
| Проезд | между ул. Советской (у церкви) |  |  | 8.3 | м2
| Проезд | ул. Советская между ул. Советская, д. 7 и рестораном "Чайка" (парковка) |  |  | 0.5 | м2
| Проезд | Пр. от ул.Советская, 9 до ул. Северная, 4а |  |  | 6.3 | м2
| Проезд | Проезд ул. Северная, 4а до ул. Падорина |  |  | 19.7 | м2
| Проезд | улица Падорина, от ДК "Строитель" до ул. Полярная |  |  | 102.1 | м2
| Проезд | Проезд ул. Сизова, д.22 - ул. Падорина |  |  | 10.5 | м2
| Проезд | от ул. Падорина д.21 до ул.Инженерная д.7 |  |  | 4.8 | м2
| Проезд | ул. Советская между ЗАО ЗБН "ТОНИ" и КУТЦем (парковка) |  |  | 8.4 | м2
| Проезд | ул.Пионерская, от ул.Советская до ул. Пионерская, 14 |  |  | 10.4 | м2
| Проезд | от ул. Душенова до ул. Гаджиева д. 8 |  |  | 22.4 | м2
| Проезд | ул. Гаджиева |  |  | 35.6 | м2
| Проезд | ул.Кирова, от ул. Душенова до ул. Корабельная |  |  | 37.9 | м2
| Проезд | ул.Корабельная от школы №1 |  |  | 16 | м2
| Проезд | от ул. Сивко д.11 до ул. Корабельной |  |  | 3.2 | м2
| Проезд | Проезд от штаба СФ до в/ч 62779 |  |  | 98.6 | м2
| Проезд | ул.Восточная, от ул Корабельная к Загородному парку до моста реки Ваенга |  |  | 280.1 | м2
| Проезд | проезд по ул.Гвардейской от жилого дома № 41 до жилого дома № 35а |  |  | 13.4 | м2
| Проезд | проезд по ул. Гвардейской от жилого дома № 12 до жилого дома № 20 |  |  | 8.75 | м2
| Проезд | улица Гвардейская, от Мурманского шоссе до конечной автобусной остановки( поворот к АРЗ, поворот к школе) |  |  | 24.8 | м2
| Проезд | ул.Колышкина , от ул.Советская до Мурманского шоссе |  |  | 78.6 | м2
| Проезд | к МЖД от ул. Колышкина д.4 до ул. Колышкина д.12 |  |  | 68.5 | м2
| Проезд | ул.Падорина, от ул. Советская до ул. Комсомольская |  |  | 88.7 | м2
| Проезд | от ул. Чабаненко д.23 к ул. Чабаненко д.9 |  |  | 16.6 | м2
| Проезд | ул.Комсомольская, от ул. Падорина до ул. Флотских Строителей |  |  | 34.2 | м2
| Проезд | улица Фулика, от ул. Колышкина до ул. Комсомольская, 4 |  |  | 27.6 | м2
| Проезд | к МЖД от ул. Флотских Строителей д.1 до ул. Флотских Строителей д.6 |  |  | 12.7 | м2
| Проезд | улица Флотских Строителей |  |  | 46.9 | м2
| Проезд | ул. Кортик |  |  | 12.8 | м2
| Проезд | улица Преображенского (пгт. Сафоново) |  |  | 8.7 | м2
| Проезд | улица Школьная |  |  | 4.8 | м2
| Проезд | от КПП штаба ВВС до музейного комплекса |  |  | 14.2 | м2
| Проезд | н.п. Сафоново-1 |  |  | 158.2 | м2
| Проезд | улица Елькина |  |  | 29.4 | м2
| Проезд | в районе ул. Гаджиева, д. 9 между маг. "Алтын" и детской площадкой (парковка) |  |  | 2.2 | м2
| Проезд | улица Героев Североморцев |  |  | 312.2 | м2
| Проезд | улица Тимура Апакидзе |  |  | 2 | м2
| Автодорога | Североморск-Североморск-3 |  |  | 112.3 | м2
|  |  |  | Итого: | 2671.75 | м2
УЧАСТИКИ НА ГАРАНТИИ
1 | Площадь | Площадь Мужества | Провал между въездом к ТЭЦ и ул. Сгибнева |  |  | м2
2 | Проезд | улица Ломоносова, от ул. Душенова до ул. Сгибнева | в районе дома № 8 по ул. Ломоносова-выкрашивание
3 | Проезд | улица Ломоносова, от ул. Душенова до ул. Сгибнева | провал люка в районе поликлиники |  |  | м2
4 | Проезд | ул. Советская | перекресток Советская-Колышкина, в районе дома 16 по ул. Советской
5 | Проезд | улица Душенова, от Мурманского шоссе до ул. Душенова, д. 28, улица Пикуля | Провал на перекрестке ул. Кирова и ул. Душенова, у остановки в районе д. 16 по ул. Душенова,в районе Саши Ковалева д. 1 |  |  | м2
6 | Проезд | пгт. Сафоново, улица Преображенского | Участок от Мурманского шоссе до ул. Школьная |  |  | м2
7 | Проезд | улица Кирова | у школы № 1 |  |  | м2
8 | Проезд | улица Корабельная | от школы №1 в районе штаба |  |  | м2
9 | Проезд | улица Пикуля | в районе АЗС |  |  | м2
10 | Проезд | к н.п. Сафоново-1 |  |  |  | м2

## 2019
| "Передано на согласование" |  | "Согласовано"
| Председатель Комитета по развитию городского хозяйства |  | Глава администрации ЗАТО г. Североморск
администрации ЗАТО г. Североморск
_______________________________________
| " _______" __________________________ |  | " _______" ___________________
Перечень
по выявленным дефектам (выбоинам) в покрытии проезжей части автомобильных дорог и проездов расположенных в границах муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
№ п/п | Объект | Наименование объекта | Объем работ | Ед. изм.
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
| Проезд | улица Саши Ковалева, от ул. Душенова до ул.Сизова, 2 | 12 | м2
| Проезд | ул.Ломоносова, от ул. Душенова до ул. Сгибнева | 15.4 | м2
| Площадь | Приморская площадь | 15.8 | м2
| Проезд | от Приморской площади до ул.Сгибнева, д.11 | 9.2 | м2
| Проезд | улица Сгибнева, от ул.Сгибнева,11 до ул.Сгибнева, 2 | 2.4 | м2
| Проезд | улица Сгибнева, от ул.Сгибнева, 2 до ул.Сивко | 4.4 | м2
| Проезд | улица Сивко, от ул. Сафонова ,7 до ул. Сгибнева | 84.6 | м2
| Проезд | от ул.Сивко (от ДТ) до ул.Сафонова, д.1 | 1.2 | м2
| Проезд | улица Сафонова от Дома офицеров до ул. Морской | 5.3 | м2
| Проезд | ул. Морская, дом 12 | 28.2 | м2
| Проезд | улица Душенова, от ул.Сафонова, у школы №10 | 2.2 | м2
| Проезд | улица Сафонова, от ДОФа до Приморской площади | 350 | м2
| Проезд | улица Головко, от ул. Душенова до ул. Сивко, 2 | 110.8 | м2
| Проезд | ул.Душенова, от Мурманского шоссе до ул. Душенова, 28, улица Пикуля | 215.6 | м2
| Проезд | от ул. Душенова до ул. С.Ковалева д. 8 | 17 | м2
| Проезд | от ул. Советская, д. 27 до Северная, д. 24 | 29.1 | м2
| Проезд | ул. Северная | 50 | м2
| Проезд | между ул. Советской (у церкви) | 8.3 | м2
| Проезд | к МЖД от ресторана "Чайка" до ул. Советская д.7 (51:06:0030105:7407) | 348 | м2
| Проезд | Пр. от ул.Советская, 9 до ул. Северная, 4а | 56.3 | м2
| Проезд | Проезд ул. Северная, 4а до ул. Падорина | 19.7 | м2
| Проезд | Проезд ул. Сизова, д.22 - ул. Падорина | 10.5 | м2
| Проезд | от ул. Падорина д.21 до ул.Инженерная д.7 | 325 | м2
| Проезд | ул.Пионерская, от ул.Советская до ул. Пионерская, 14 | 285 | м2
| Проезд | от ул. Душенова до ул. Гаджиева д. 8 | 22.4 | м2
| Проезд | ул. Гаджиева | 35.6 | м2
| Проезд | ул.Кирова, от ул. Душенова до ул. Корабельная | 37.9 | м2
| Проезд | ул.Корабельная от школы №1 | 156 | м2
| Проезд | от ул. Сивко д.11 до ул. Корабельной | 3.2 | м2
| Проезд | Проезд от штаба СФ до в/ч 62779 | 98.6 | м2
| Проезд | ул.Восточная, от ул Корабельная к Загородному парку до моста реки Ваенга | 675 | м2
| Проезд | проезд по ул.Гвардейской от жилого дома № 41 до жилого дома № 35а | 13.4 | м2
| Проезд | проезд по ул. Гвардейской от жилого дома № 12 до жилого дома № 20 | 33.75 | м2
| Проезд | улица Гвардейская, от Мурманского шоссе до конечной автобусной остановки( поворот к АРЗ, участок от ул. Гвардейская 1 до ул. Гвардейская 9) | 112 | м2
| Проезд | ул.Колышкина , от ул.Советская до Мурманского шоссе | 235 | м2
| Проезд | к МЖД от ул. Колышкина д.4 до ул. Колышкина д.12 | 75 | м2
| Проезд | ул.Падорина, от ул. Советская до ул. Комсомольская | 121 | м2
| Проезд | от ул. Чабаненко д.23 к ул. Чабаненко д.9 | 156 | м2
| Проезд | ул.Комсомольская, от ул. Падорина до ул. Флотских Строителей (участок от Мурманского ш. до поворота на ул. Флотских строителей) | 134 | м2
| Проезд | улица Фулика, от ул. Колышкина до ул. Комсомольская, 4 | 68 | м2
| Проезд | к МЖД от ул. Флотских Строителей д.1 до ул. Флотских Строителей д.6 | 12.7 | м2
| Проезд | улица Флотских Строителей | 46.9 | м2
| Проезд | ул. Кортик | 12.8 | м2
| Проезд | улица Преображенского (пгт. Сафоново) | 16 | м2
| Проезд | улица Школьная | 22 | м2
| Проезд | от КПП штаба ВВС до музейного комплекса | 14.2 | м2
| Проезд | улица Елькина | 114 | м2
| Проезд | улица Героев Североморцев | 49 | м2
| Проезд | улица Школьная (Североморск-3) | 12
| Проезд | улица Тимура Апакидзе | 24 | м2
| Автодорога | Автодорога от развилки автодороги на г. Североморск-3 до п.Щук-Озеро | 244 | м2
| Автодорога | Североморск-Североморск-3 | 299 | м2
| ИТОГО |  | 4849.45 | м2